## Modelo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2024-04-22
2 | ENTREGA 01: MVP - LISTA DE FUNCIONALIDADES (escopo) |  |  | 2024-04-23
3 | ENTREGA 02 - MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) + CRONOGRAMA |  |  | 2024-05-07
4 | ENTREGA 03 - MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO |  |  | 2024-05-14
MONTAGEM DO GIT
DOCUMENTACAO (COMEÇANDO SEU PORTFOLIO)
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES
C/C++ ou PYTHON
BIBLIOTECAS
COLAB/VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)
5 | ENTREGA 04 - SPRINT1 |  |  | 2024-05-20
| 5.1 | Backlog no Trello
| 5.2 | Sites a serem varridos
| 5.3 | Organização do Parser
6 | ENTREGA 05 - SPRINT2 |  |  | 2024-06-10
| 6.1 | Desenvolvimento de web scraper
| 6.2 | Visualização (na tela) dos dados varridos
7 | ENTREGA 06: SPRINT 3 |  |  | 2024-07-01
Armazenamento dos dados em arquivo/banco de dados
Teste de web scraper
Hospedar aplicação em nuvem (github)
8 | ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL |  |  | 2024-07-22
| 8.1 | Documentação do Projeto
| 8.2 | Revisão da matriz de habilidade
| 8.3 | Lições aprendidas
| 8.4 | Preparação da apresentação (slides + pitch YouTube + LinkedIn)
| 8.5 | Apresentação do projeto

## Exemplo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR - PROJETO UNESP
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2019-02-22
2 | CRONOGRAMA + PROJECT CHARTER (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-01
3 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES (2 SEMANAS) |  |  | 2019-03-14
4 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-21
| 4.1 | MATRIZ DE HABILIDADES
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-28
| 5.1 | MONTAGEM DO GIT (1 SEMANA)
|  | 5.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 5.1.3 | DOCUMENTACAO
6 | SPRINT1 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-11
| 6.1 | PESQUISA SOBRE AS CERTIFICAÇÕES
| 6.2 | HELLO WORD DA APLICAÇÃO(MOBILE OU WEB)
| 6.3 | DESENVOLVIMENTO DAS TELAS PRINCIPAIS
| 6.4 | MODELAGEM DO BANCO
| 6.5 | CRIAÇÃO DO BANCO
7 | SPRINT2 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-25
| 7.1 | MODELAGEM DA API
| 7.2 | CRIAÇÃO DA API
| 7.3 | INTEGRAÇÃO DA API COM APLICAÇÃO
| 7.4 | INSERIR AÇÕES NAS TELAS ("CRUD")
8 | SPRINT 3 (3 SEMANAS) |  |  | 2019-05-16
| 8.1 | GERAR APK
| 8.2 | TESTE COM O CLIENTE LOCAL
| 8.3 | APLICAR CORREÇÕES QUE O CLIENTE PEDIU
| 8.4 | TESTE PÓS CORREÇÕES
9 | RELATÓRIO FINAL (1 SEMANAS) |  |  | 2019-05-23
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO (1 SEMANA) |  |  | 2019-06-03